零星修缮工程用户需求书

第一条：工程概况

1.1 工程名称：中山大学肿瘤防治中心2026-2029年零星修缮项目

1.2 项目地点：越秀院区自有物业及外租物业等（包含越秀院区1、2号楼及放疗中心，青菜岗体检中心、先烈南路19号大院宿舍区、新港东路宿舍区、水荫西约宿舍区、犀牛北街宿舍区、天河南二路六运六街宿舍和大学城实验室、中山大学北校区实验室、华泰办公区、华泰宿舍区等）；黄埔院区自有物业及外租物业等（包含黄埔院区1、2号楼、腾飞园实验室、合景天峻宿舍公寓等）；以及其他新增物业等。

1.2 承包范围：定点承包中山大学肿瘤防治中心单项金额20万元（不含）以下的零星修缮工程，含土建、水电修缮及装修等。

1.4 承包方式：以实际发生的工程量，依据现行《建设工程工程量清单计价规范》及《广东省修缮工程综合定额2012》《广东省房屋建筑与装饰工程定额2018》《广东省通用安装工程综合定额2018》等相关定额、计价办法结算，结算时以税前总价为基数再按投标下浮率计算含税总价。

第二条：合同期限

自合同生效之日起3年或结算金额达到1800万元时止，以先到者为准。

第三条：服务要求

3.1 项目人员配置

3.1.1中标人应配置越秀、黄埔两个院区项目管理经理（项目负责人）各1人，配置安全员（允许兼职）各1人，工程造价人员1人，以上人员均须为中标人在职人员，须提供社保证明。

3.1.2 拟担任本项目的项目经理及工程造价人员属于关键性岗位，要求长期相对固定，如更换以上人员，应提前向采购人提出书面申请，采购人审批同意后才可更换；拟更换人员的工程管理经验须不低于被更换人员。

3.1.3 中标人可根据两院区项目数量、类型，组建驻场施工团队，需具备相应专业上岗操作证。

3.1.4 中标人应在越秀、黄埔两个院区各派驻1名施工人员24小时驻场，应在30分钟内响应采购人突发紧急抢修任务，采购人在院内免费提供值班室。

3.2.1 中标人在收到工单后，应在3个工作日内完成现场踏勘，5个工作日内完制定初步施工方案及预算，初步方案与预算均需经采购方现场管人员确认方可申报。

3.2.2 对于采购人要求需出具施工图的项目，中标人应无条件配合出具施工图，施工图设计费用包含在对应项目费用中；

3.2.3如采购人需要出具方案效果图，中标人可按照1500元/张结算。（同一次建模或同一组模型，多个角度渲染只算一张，以最终确认渲染图数量为准，中途修改不另外收费）

3.3 单项项目完工后，中标人应在7个工作日内向采购人提交验收申请，双方应在7个工作日内完成工程质量验收。

3.4 工程施工所需的全部证件以及办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续、交纳余泥排放费等均由中标人负责办理，但采购人应积极协助，如属政府部门指定须由采购人支付的费用，由采购人据实支付，其它费用由中标人承担。

3.5 中标人应严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

3.6 中标人应遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

3.7 施工中未经采购人同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.8 工程竣工未移交采购人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。工程完工后负责场地清理工作，并承担相应费用。

3.9 办公用水、用电由采购人免费提供，施工用水、用电由采购人提供，结算不予计取；

3.10 施工时需严格遵守《安全文明施工承诺书》、《工程围蔽施工要求》、《网络布线的施工要求》等合同附件的各项规定。

3.11 采购人负责提供材料仓库，中标人需配备常用施工器械设备、工具、及维修材料（常用管材、线材等）、常用配件等。中标人应指派一名固定的现场项目仓管人员，负责场地安全管理，应满足采购人相关管理部门要求，施工器具、材料应规范堆放，保障仓库安全。

3.12 中标人应结合施工现场的实际情况制定施工方案，施工方案应充分考虑医院正常运行、病人安全和个人隐私的需要,并可分阶段实施。施工中因施工方案及施工措施所引起的费用由中标人负责。

3.13 中标人采购的所有材料、设备均应达到国家规范“合格”标准以上。发现不合格材料、设备用于本工程中，中标人应无条件返工且所产生的一切费用由中标人自理。

3.14 中标人负责工程所需设备、材料和工具等物质的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

3.15 主要材料使用要求：

（1）采购范围之内工程所用之材料，由中标人自行采购，但应满足采购人《主要材料推荐品牌表》（详见附件）。中标人应优先使用推荐品牌，因现场特殊情况不能使用推荐品牌的，需经过采购人审批同意，验收时采购人可视情况要求中标人提供与供货商签订的供货合同。出示的所有验收资料须足以证明中标人采购的材料是符合采购人要求且用于本项目。对于较大批量采购材料需要进行入场集中验收（如：水泥，胶合板，埃特板，轻钢龙骨，各类线管，油漆，铝扣板天花，地板胶等）。

（2）设备、材料和工具等物质在施工现场的保管由采购人自行负责，直至项目施工、安装、验收完毕为止。

（3）设备、材料和工具等物质在安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

（4）采购人保留对本工程使用之主要材料品质确认审查的权利。

3.16

第四条：工期要求

4.1 在单项项目开工前，双方应根据实际情况约定工期，并在项目台账登记开工时间及工期要求。

4.2 因采购人未按约定完成工作，影响工期，中标人应及时申请且得到采购人认可的工期顺延。

4.3 采购人要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得中标人同意，不增加费用。

4.4 因非中标人原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因数影响，导致停工2小时以上（周一至周五），周六周日停工4小时以上工期相应顺延。

4.5 因施工方原因，不能按期开工或中途无故停工、返工而影响工期，工期不顺延。

第五条：工程管理及验收要求

本工程以国家现行标准为准，工程质量应达到国家质量评定合格标准。

5.1 工程施工过程管理

5.1.1 开工管理

项目需获得职能科室出具的项目立项派工单后，方可进场开工，并由此计算施工工期。施工方案须经中标人组织详细审查后方可施工，尤其是影响较大、施工较复杂、工艺较特殊的工程项目，除采购人职能科室、使用单位及相关专家进行方案会审外，必要时可请第三方单位会审。

使用科室搬迁及清空施工场地后，中标人不得擅自拆除或搬运采购人的设备及家具。能够再利用的材料等资产，应由采购人项目负责人须通知物业管理科、设备科、保卫科、物流科、信息科、中心办公室及时拆除有用设备或物资；待以上科室确认已全部拆除完毕后，剩余物资由采购人项目负责人书面通知施工单位清理。

5.2.2 施工管理

项目范围内的设计、施工工艺、设备及材料的选择都应具有先进性，并满足现代化医院的使用功能、安全舒适、节能环保要求。设备及工艺的安排应具有先进性、高可靠性、实用性、经济性与合理性。全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修等各项目技术参数，必须符合《工程施工质量验收规范》、磋商文件及国家规范的相关要求。

1、施工期间为保障运营的安全正常进行，施工前须对施工区域进行围蔽，并对周转设备进行必要的安全及卫生防护。打凿、钻孔等噪音大的工作应尽量选择周末和节假日休息时间，并提前与有关科室做好协调工作。由于施工不当造成的损失由中标人负责并承担损失。

2、越秀院区工作时间为8：00-17：30，黄埔院区工作时间为8：30-16：30，为了保证医疗工作其间设备的正常运行，需在6：30前恢复所有场所至正常状态,并做好环境卫生。在12:00-14:30/12:00-13:30及22:00-7:00时间段，未经采购人许可，不得进行噪音作业。

3、给排水、电气等系统的接驳点在大楼层间的配电间、水管井内（详见大楼图纸），中标人接驳前需与采购人有关部门做好协调，在采购人指定地点接驳水、电位，并做好清晰标识。

4、语音网络交换设备、有线电视分支分配器箱由采购人提供。网络、电话系统等管线的敷设与跳线应服从采购人信息中心、主管科室及中心办公室的要求。

5、施工完成后，中标人应工作面进行粗清洁，不得影响采购人工作。

6、由采购人免费提供施工用水、用电等。

5.2.3 施工区域围蔽的要求

1、基本要求

视现场需要灵活设置连续、稳固、安全的围蔽设施。严格执行先围蔽后施工。

2、可选的围蔽形式：

（1）装配式围挡（彩钢板及龙骨搭建的广告布等）。有粉尘产生的施工区域应从天花到地面进行整体封闭。并带醒目的警示标识，工程项目改造相关信息。

（2）移动式围挡（临时护栏，警戒线等）。用于短期、线性工程，并带醒目的警示标识。

5.2.4施工过程材料管理

（1）中标人采购的设备材料，原则上品牌、型号、规格、产地、技术指标、价格和供货商须和投标清单一致，如中标人选中的投标品牌无法满足项目的供货和施工需要，中标人须采购采购人在招标阶段推荐的其它材料品牌。

（2）采购人发现中标人采购或使用不符合投标品牌的材料、不符合设计或标准要求的材料时，可要求中标人在限定的时间运出施工场地、负责修复、拆除或重新采购，并由中标人承担由此发生的一切费用，延误的工期不予顺延。

（3）若招标文件推荐的几种品牌，由于特殊原因无法满足本项目的供货和施工需要，则中标人应呈送专项申请报告说明原因，另推荐三种以上质量档次相同的材料供应商和产品的详细资料、产品样板及价格供采购人选择代用，采购人可从中选定一家供应商的样板与价格，则此价格即作为该材料的结算价格；如采购人不同意选择中标人报送的产品，则按照双方制订的看样定板选材程序进行材料品牌的综合评选，经双方评审人员确定厂家、品牌及样板，由中标人与材料供应商签订采购合同。

（4）中标人采购的材料和工程设备在使用前，需经采购人确认，须经监理人员（如有）、2名采购人工程管理人员共同验收，并按要求填写《工程材料验收表》，经验收合格后方可使用；并报监理工程师及采购人进行检验试验，按规定抽样送检，查验材料合格证和产品合格证书。合同双方当事人应做好检验书面记录，并要求指定人选及时办理签认手续。未经检测合格的产品不准使用于工程上，否则必须无条件拆除并承担相应责任。采购人保留委托有资质的独立第三方对材料进行检测的权利。

5.2.5工程变更、签证

经采购人确认的设计方案（平面布局或效果）和使用功能需求、已选定主要材料样板或品牌规格，原则上不允许变更，允许设计变更的原则：

（1）设计存在有违国家设计规范的失误或错、漏；

（2）由于采用更有利于工程进度或成本的新工艺、新技术；

（3）由于原定使用的材料品种或品牌停产或选择错误；

（4）由于结构、天气、施工条件限制等因素导致的方案变更。

设计变更需按审批流程经采购人同意。未经批准不得擅自实施变更。

项目竣工图无法反映的工作内容进行现场签证工作，尤其是拆除项目以及其它签证（如大型设备进出场、需二次搬运现场等）要及时测量，7天内完成《工程签证表》。签证执行以下规定：

（1）签证应真实、表达应清晰、详细；投标单价已含的工作内容不能重复签证；对于未按要求、手续不全，明显不合理的签证不予承认；

（2）可明确计算工程量的签证，只能签工程量而不能签人工工日和机械台班数量、金额；

（3）无法计算工程量的签证，可签所发生的工程内容、人工工日或机械台班数量，或包干金额（签证仅限2千元以下，如超过2千元，则需报采购人完成定价审批后执行）；

（4）现场签证单要根据签证的时间先后统一编号并整理装订成册，并扫描成电子文件。现场签证单上应有工程量的计算过程、施工简图、文字说明或拍照图片记录；道路工程、室外电缆铺设等市政工程应有简图示意；所用材料的规格、品牌、厚度等需详实描述；

（5）签证单需由施工单位、监理单位（如有）和2名及以上采购人管理人员签字确认。

5.3 施工质量管理

中标人应及时组织采购人办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。隐蔽项目验收要填写《工程中间（隐蔽）验收记录表》，隐蔽工程须经验收合格后方可进行下一道工序的施工。隐蔽验收须经设计单位和监理单位（如有）、2名采购人管理人员、检查合格后方可封闭，须有文字及拍照图片记录存档。在封闭（或隐蔽）天花或极易存在隐患的关键部位前，须提前通知采购人的物业管理科、保卫科及各系统驻场维保单位参与各风管、管线或其它隐蔽验收见证工作。

采购人不按时参加隐蔽和中间工程验收中标人可自行验收，采购人应予承认。若采购人要求复验时，中标人应按要求办理复验。若复验合格，采购人应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由中标人承担，但工期不予以顺延。

中间工程验收，发现工程质量达不到约定标准，中标人应拆除和重新施工，直到符合约定标准为止。因中标人原因达不到约定标准的，其返工费用由中标人承担，工期不予顺延。因采购人原因达不到约定标准的，由采购人承担拆除和重新施工的费用及相应的损失，顺延延误的工期。

5.4 竣工验收

施工完成后，施工单位应向监理（如有）或采购人项目负责人提出验收申请后，按以下规定办理验收手续：

（1）项目完成合同和设计约定的全部内容后，可办理项目验收，验收合格后填写《工程验收报告》，并由参与验收的各方签名确认，由此确认工程项目完工日期，并交付使用科室投入使用；如需整改，则整改完成后再确认验收日期。验收主要按照国家相关规范及行业标准验收，并针对工程外观及各系统核心质量、是否满足使用需求及具备交付使用条件等进行验收。

（2）如使用科室提出空气质量检测，则在施工完工后的5天内安排空气质量抽检，抽检合格视为全部施工场地空气质量合格，由采购人承担空气检测费用；抽检不合格视为该项目全部施工场地空气质量不合格，由施工单位承担全部施工场地的空气净化处理费和空气检测费用，直至空气检测合格为止；检测合格方可办理预验收手续。

（3）按规定及时办理消防、环保、卫评、疾控等部门验收手续的项目。

5.5 质量保修约定

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本项目质量保修期为自项目验收合格之日起≥ 2 年。

- 第六条：结算及付款方式

6.1 结算方式

6.1.1 以实际发生的工程量，依据现行《建设工程工程量清单计价规范》及现行《广东省修缮工程综合定额2012》《广东省房屋建筑与装饰工程定额2018》《广东省通用安装工程综合定额2018》计价办法结算，每季度结算一次。

6.1.2 每个单项项目完成后7个工作日内双方共同完成工程量测量及竣工验收，中标人在每季度后的一个月内向采购人批量提交本季度的结算送审资料。

6.1.3 结算软件使用广联达造价软件，送审结算资料应含立项批复、验收报告、材料进场报验单（如有）、工程量签证单、结算书等结算资料（含电子版）。单项金额在3万元以上项目提供两张以上现场施工照片附结算一起送审，单项金额在3万以下项目根据实际情况，由项目负责人决定是否提供现场照片。

6.1.4 每季度发包人按照正式出具审计意见的工程结算书进行结算，未出具审计意见的工程结算书顺延至下一季度结算。审计完毕双方签字确认。

6.1.5 结算金额按采购人或其委托的第三方机构出具的《结算审核书》为准，当采购人或其委托的咨询单位一个批次的结算终审核减额大于5%（不含5%），该批工程项目所有造价审核费用由中标人承担。

6.1.6 结算时以税前总价为基数再按成交下浮率计算含税总价。单个项目最终结算金额=单个项目结算审核造价×（1—投标下浮率    %）×（1+增值税税率）

6.2 各类费用结算原则

6.2.1 人工、机械台班价格执行施工期广州市造价站公布的造价信息，主要材料和设备价格：(1)合同《主要材料推荐品牌表》中有的材料，其价格优先参照《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》执行，厂商价没有的按照《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》执行，综合价格中也没有的双方协商确定；(2)《主要材料推荐品牌表》中没有的材料，其价格优先执行《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》，综合价格中没有的参照《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》执行，厂商价中也没有的双方协商确定；（3）对于用量较多，需要在原合同《主要材料推荐品牌表》中增加补充推荐品牌的材料，由施工单位草拟，甲方主管部门审核。审核完成后按（1）的原则执行。

6.2.2赶工措施费计取条件：(1)国家法定节假日安排的施工项目；(2)经项目负责人许可,确实有必要在夜间施工(18:00后)的项目；(3)突发抢修、赶工施工、扰乱原计划安排施工的项目。

6.2.3 夜间施工增加费计取条件：经项目负责人许可有必要进行夜间施工的项目。

6.2.4 人工费补贴签证情形：(1)因院方原因造成窝工的项目；(2)当施工耗材较少,以人工为主的项目；(3)特殊材料需多处寻找采购定制的项目；(4)需施工单位耗时清理工作面的项目。符合补工条件的，按现场实际参与人数、工种及施工时长给予签证，现场管理人员须加强监督，做好图片、录像记录备查。人工补贴按定额站发布劳务日工资价格表并区分工种结算:工资有上下限范围的，取甚下限。工作时间8小时为1个工日:4小时以内(含4小时)按半个工日，4小时以上至8小时以内(含8小时)按1个工日。

6.2.5 需找厂家特殊订制采购的材料且市场无法询价的项目，施工单位提供真实有效的发票、采购合同、送货单、货款收据、网上订单依据、支付凭证等证明材料，并与结算资料一并送审，采购人根据签证、证明材料进行审核。

6.2.6 特殊项目工程量占比少、材料品种杂、非标准材料的施工项目，材料采购价高于市场价的项目，在结算阶段按实际发生的消耗量进行工程量计算。

6.2.7 施工单位送审结算时需把建筑与装饰工程和安装工程分开单独结算，且需按不同科室的签证内容在送审结算书中作相应的分部，材料综合价以结算周期中间月份为准。

6.2.8 广州地区内：如在广州市内可以采购材料，不再单独给予材料运输费用；广州地区外，如确实特殊材料需在广州市外采购的，适当给予材料运输费，施工单位需提供佐证资料。

6.2.9 脚手架搭拆费计价办法，应区分开安装和装修分别记取：（1）安装脚手架搭拆费：按《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额》及《广东省安装工程综合定额》中关于脚手架搭拆费的规定，以分部分项人工费为基数乘以定额中相应系数记取；（2）装修脚手架搭拆费：套用《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额》的，以分部分项人工费为基数*15%记取，套用《广东省建筑与装饰工程综合定额》的，以分部分项人工费为基数*10%记取；（3）需考虑脚手架搭设费的项目，项目管理班组需在签证单备注说明。

6.2.10 材料二次运输费计取条件：二次运输费以300m计取。

6.2.11 在施工范围内边生产边施工的工程，按该项工程的人工费增加10%作为工效降效费，约定记取范围如下：

（1）强电房内：电房内配电装置都是正在供电的设备，施工时需要保护设备及人员安全。

（2）公共道路、区域上施工：车辆、人员往来频繁，施工时需要避让过往车辆和行人，影响施工的持续性。

（3）法定工作日或者非法定工作日，但有办公人员正常上班和营业的门诊、办公区域内施工：办公人员和办公室设备多，施工时顾及办公人员及设备安全、保证不影响办公人员，施工时尽量不使用噪音大的电工工具，用手动工具，避免发出噪音。

（4）给排水管道不能关停，带水操作的施工项目：管道阀门不能关停，排水管道不能停止污水排放，带水操作，影响施工效率。

（5）病房内施工：施工时尽量不使用噪音大的电工工具，用手动工具，避免发出噪音影响病人及病人家属休息。

6.2.12 在有害身体健康（按有关部门的规定）的场所内施工的工程，按该部分工程的人工费增加10%作为工效降效费，约定记取范围：污水处理站内、污水井内、厕所及化粪池内，具体由项目负责人签证确认。

6.2.13 在洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）施工项目，该部分工程的人工费增加按40%作为人工降效及照明灯费用，（1）施工时没有自然采光，需要照明灯辅助暗室施工项目（2）设备层内空间狭小的地方，需弯腰施工项目。

6.2.14 零星修缮工程在施工过程中，单项工程量零散、形状异形，实际施工材料损耗量远大于定额材料损耗量，材料损耗率按5%-8%范围参考，需记取材料损耗量项目，项目负责人必须要注明记取材料损耗量事由及原因。

6.2.15 关于机械台班签证办法：（1）机械台班4个小时内按半个台班计算，4个小时以上8小时以内按一个台班计算（2）设备租赁费参照当前月份广州市建设工程造价管理站发布设备租赁信息，如未有设备型号租赁信息，则根据相关型号进行折算。

6.2.16 垃圾废料外运计价办法，甲乙双方一致同意垃圾废料外运按“包干价方式结算”，即清理1车垃圾费包含：装卸车台班费、货车台班费、垃圾排放费、人工辅助搬运费、垃圾分类费用，5吨车包干单价暂按1300元/车结算。8吨车暂按1800元/车结算。

6.2.17 应甲方项目要求，乙方提供项目装修效果图、改造效果图等效果图，要求清晰美观且比例与现场实际情况一致，体现项目实施效果。此项费用单独结算。

6.2.18 对于需计取脚手架措施费、棚内增加费人工费*25%、夜间施工费的项目增加人工费*20%，由项目负责人根据现场实际情况进行签证确认。

6.2.19 补充增加工程量抽查条款：施工单位送审结算资料后，采购人组织项目负责人、科室造价审核员和科室经济审核岗对施工单位送审工程量进行随机抽查，抽查比例不小于送审金额的20%，一审阶段根据抽查项目审减情况进行整体审核，具体规定如下。结合抽查审减率进行阶梯性考核，抽查部分审减率为X%，

①若X%≤2.5%，该期全部送审结算核减X%；

②若2.5%＜X%≤5%，在前述基础上，超出2.5%部分按1.5倍核减，即该期全部送审结算（2.5+1.5*（X-2.5））%；

③若X%＞5%，在前述基础上，超出5%部分进行2倍核减，即该期全部送审结算核减（2.5+1.5*（5-2.5）+2*（X-5））%；

上述抽查和核减过程越秀、黄埔院区各自独立开展并计算、核减。

6.3 付款方式

项目竣工验收合格后，中标人按季度提出结算并将完整且合格结算资料送交采购人，采购人10个工作日内完成初审，初审意见反馈中标人同意且开具发票后15个工作日支付至初审金额的30%(能否提升比例至50%）。采购人完成结算终审定案后，在15个工作日内支付至结算金额的97%，剩余3%作为工程质保金，根据工程质量保修协议（详见附件）支付。

采购人自接到中标人递交的完整且合格的结算资料90 天内审核完毕，到期未提出异议，视为同意。

附件1：零星修缮工程服务考核表

零星修缮工程服务考核表

| 序号 | 考评内容 | 考核对细则 | 扣分标准/次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员配置 | 乙方未按要求为项目经理及工程造价人员缴纳社保（查验缴纳凭证） | 10分 |
|  |  | 项目经理不具备与合同要求一致的工程管理能力，配合度差，技术能力不满足甲方要求 | 10分 |
|  |  | 作业人员未持有效证照（电工、焊工等）或人证不符 | 10分 |
|  |  | 乙方在未征求甲方同意更换项目经理 | 10分 |
| 2 | 服务响应 | 接到抢修任务后，未能在30分钟内到达现场 | 5分 |
|  |  | 接到申请单后，未能在合同约定时间内完成现场踏勘，未能在约定时间内提交施工方案和预算 | 5分 |
|  |  | 沟通响应迟缓，影响工程协调推进 | 5分 |
| 3 | 工程质量 | 使用材料与报审不符、无合格证明或存在以次充好 | 5分 |
|  |  | 施工工艺不符合规范或图纸要求，存在偷工减料 | 5分 |
|  |  | 首次验收不合格，每项扣3分；整改后仍不合格或未按时完成整改，每项扣5分。 | 3-5分 |
| 4 | 安全与文明施工 | 施工现场人员未按规定穿工作服、戴安全帽，佩戴身份标识卡 | 2分 |
|  |  | 动火作业时未取得动火证、施工现场未配备有效数量的灭火器或失效，动火作业不规范，视情节扣罚5-20分 | 5-20分 |
|  |  | 未做好粉尘、噪音、异味作业的围蔽、通风与成品保护，造成不良影响 | 5分 |
|  |  | 水电作业及使用电动、电气等工具时，未按规范做好防护保护、接地等安全措施 | 5分 |
|  |  | 违反安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定等有关要求，产生不良影响，视情节扣罚5-20分 | 5-20分 |
|  |  | 未经采购人同意或有关部门批准，随意拆改原建筑物结构及各种设备管线 | 10分 |
|  |  | 施工影响诊疗秩序、环境卫生或未落实院感防护措施 | 5分 |
|  |  | 施工人员行为不规范，如院内吸烟、喧哗、随地大小便等不文明行为 | 5分 |
|  |  | 施工期间占用消防通道堆放器材和物品，阻碍消防道畅通 | 5分 |
|  |  | 施工完成后，乱扔杂物、施工垃圾未清理或未运至指定地点，产生不良影响 | 5分 |
|  |  | 施工单位未经允许或未办理开工手续的情况下擅自动工、擅自扩大工程量 | 5分 |
|  |  | 仓库材料和物品堆放混乱，占用公共区域、有安全隐患 | 5分 |
|  | 施工工期 | 无合理原因导致工期延误，每逾期一天扣2分（单项目扣分上限10分） | 2-10分 |
|  |  | 因院方需求或客观原因需调整时，不配合协商 | 3分 |
|  | 服务满意度 | 接到使用科室有效投诉，经核实属施工方责任 | 5分 |
|  |  | 后勤管理部门对沟通配合、问题解决态度评价为“不满意” | 5分 |
|  |  | 着装不整齐，待人不礼貌、沟通态度差引发投诉 | 5分 |
|  | 结算及资料 | 未按照合同要求提交施工佐证材料，如材料合格证、施工照片、隐蔽验收记录等 | 5分 |
|  |  | 项目完成后，因乙方责任未按合同约定时间组织验收 | 5分 |
|  |  | 验收完成后，未按照约定时间提交结算资料 | 5分 |
|  |  | 资料造假、篡改或严重不全影响审计与归档 | 5分 |

备注：采购人每季度中标人进行考核，每扣1分，将于当季扣减200元结算款，并提供书面分析报告及整改措施。若承包人1年内累计扣分达到30分，发包人有权终止合同，并没收履约保证金，相关损失由乙方自行承担，中标人还需配合甲方完成相关交接手续。上述乙方的违约金可在履约保证金及工程结算款中扣减。

附件2：主要材料推荐品牌表

主要材料推荐品牌表

| 序号 | 材料名 | 推荐品牌1 | 推荐品牌2 | 推荐品牌3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地胶板（多层复合PVC地板） | 阿姆斯壮 | 洁福 | 德嘉 |
| 2 | 难燃胶合板 | 广丰 | 银信 | 丰之林 |
| 3 | 瓷砖类 | 东鹏 | 鹰牌 | 钻石 |
| 4 | 石材类 | 威洋 | 广州立新 | 广州洪发 |
| 5 | 石膏板 | 可耐福 | 龙牌 | 海联 |
| 6 | 铝扣板 | 广铝 | 巴迪斯 | 华狮龙 |
| 10 | 铝塑板 | 巴迪斯 | 广丰 |  |
| 11 | 乳胶漆 | 多乐士 | 立邦 | 华润 |
| 12 | 防火门 | 白云南粤 | 日高 | 金鸿安 |
| 13 | 门锁 | 固力 | 顶固 | 海福乐 |
| 14 | 金属管道 | 珠江钢管厂 | 广州钢管厂 | 广州市先河塑钢有限公司 |
| 15 | 塑料管道、线槽 | 联塑 | 广熙 | 顾地 |
| 16 | 电线电缆 | 广州电缆厂 | 广东电缆厂 | 番禺电缆厂 |
| 17 | 保温吸音材料 | 福乐斯 | 杜肯 | 阿乐斯 |
| 18 | 风口、风阀、消声器 | 耀安实业 | 泰昌实业 | 东莞飞达 |
| 19 | 灯具 | 三雄 | 松本 | 雷士 |
| 20 | 光源 | 三雄 | 佛山照明 | 欧司朗 |
| 21 | 开关、插座 | 施耐德 | 公牛 | 松本 |
| 22 | 卫生洁具、脚踏阀冲水阀 | 科勒/TOTO | 东鹏/钻石 | 九牧 |
| 23 | 电源箱、开关箱、照明箱等主原件 | 白云电器 | TCL | 基业 |
| 24 | 柜箱内电气开关元件 | ABB | 西门子 | 施耐德 |
| 25 | 金属线槽及桥架 | 中兴 | 番禺桥架 | 宇恒实业 |
| 26 | 风机盘管、空调机 | 约克 | 开利 | 麦克维尔 |
| 27 | 液晶温控器 | 西门子 | 霍尼韦尔 | 约克 |
| 28 | 比例积分阀、电磁阀（含三速开关）、压差旁通阀、 | 瑞典TA | 霍尼韦尔 | 西门子 |
| 29 | 电动蝶阀 | 天津塘沽 | 上海冠龙 | 上海精嘉 |
| 30 | 闸阀、蝶阀、止回阀、减压阀、浮球阀 | 天津塘沽 | 上海冠龙 | 越海 |
| 31 | 铜类阀 | 宁波埃美柯 | 天津塘高 | 永亨 |
| 32 | 不锈钢波纹管 | 广州申隆 | 北京兴达 | 广州量大 |
| 33 | 弹簧减震器 | 广州泰昌 | 广州白云 | 广州华侨 |
| 34 | 无缝钢管 | 宝钢 | 鞍钢 | 广钢 |
| 35 | 镀锌钢管 | 广钢 | 广州联兴 | 珠江 |
| 36 | 排气扇 | 松下 | 绿岛风 | 正野 |
| 37 | 综合布线(面板模块、六类非屏蔽网络线、配线架模块) | 安普(AMP) | 美国西蒙 | 德特威勒 |
| 38 | 不锈钢给水管 | 民生 | 中捷 | 美亚 |
| 39 | 防水涂料 | 德高 | 东方雨虹 | 台实 |